## 自评表
财政项目支出绩效评价（自评）表
(2016年度)
评价层次： 项目承担单位绩效自评√ 市直预算单位绩效评价□
评价类型： 项目事前评价√ 项目事中评价□ 项目事后评价□
项目属性： 市 本 级 支 出√ 对下补助支出□
项 目 名 称： 泉州市中心市区公共停车诱导二期项目 公章
项目承担单位： 泉州市公安局交警支队 公章
市直预算单位： 市财政局 （公章）
填报日期 2017年 4 月 26 日
泉州市财政局 制
一 . 单位基本 信息 | 单位负责人 | [5 empty] | 庄金山 |  | 职务 |  | 交警支队支队长 |  | 联系电话 | 28018001
| 财务负责人 | [5 empty] | 梁郁芳 |  | 职务 |  | 综合科副科长 |  | 联系电话 | 28018032
| 项目负责人 | [5 empty] | 林志煌 |  | 职务 |  | 设施大队教导员 |  | 联系电话 | 28018018
| 单位性质 | [5 empty] | 市直单位 | [5 empty] | 经费来源 | 财政拨款
| 单位职能 | [5 empty] | 行政 | [5 empty] | 单位人数 | 137
| 单位地址 | [5 empty] | 泉州市丰泽区前坂路 | [5 empty] | 邮政编码 | 362000
二 . 项目基本情况 | 项目类型 | [5 empty] | 基本建设类√ 大型购置类□ 专项业务项目□ 其他支出项目□
| 立项依据 | [5 empty] | 市委、市政府2015年为民办实事项目
绩效目标设立依据 及调整情况
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始： 2015 年 3月 |  |  | 实际时间 |  | 开始: 2015年 8月
[9 empty] | 完成： 2015 年 12月 |  |  |  |  | 完成: 2016年 6月
| 预算支出科目名称 | [5 empty] | 中心市区公共停车诱导系统
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
| 绩效评价标准 | [5 empty] | 计划标准□ 行业标准□ 历史标准□ 其他标准 □
| 项目自评得分及等级 | [5 empty] | 90分良好
| 项目自评情况 | [5 empty] | 市委、市政府将中心市区公共停车诱导系统工程列为2015年为民办实事项目，交警支队为承办单位。考虑到该工程的复杂性，该工程分为两期进行，第一期建设中心市区公共停车诱导系统平台暨宝洲街示范工程，委托上海市城市建设设计研究总院设计，待第一期工程运行稳定后再进行第二期建设（二期工程为中心市区内环路以内9条主干道）。目前，已完成中心市区公共停车诱导暨宝洲街示范工程的建设及验收，正在进行项目结算；二期项目已完成7个主干道（津淮街-新门街、丰泽街-打锡街、东湖街-西街、刺桐路、田安路、中山北路、新华路）的公共停车诱导建设及验收工作，为避免工程建设浪费，拟待有轨电车工程建完后再补充建设温陵路及泉秀街公共停车诱导。
三 . 项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目申报资金 | 项目安排资金 | 截至本年度累计到位资金 (万元) | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1800万元 |  | 1800 | 1800 |  | 1800
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③市财政资金 |  |  | 1800万元 |  | 1800 | 1800 |  | 1800
④县财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [10 empty] | 金额 (万元)
|  |  | 1 | 停车诱导二期工程概算费 | [10 empty] | 1.5883
|  |  | 2 | 停车诱导二期工程预算编制费 | [10 empty] | 6.6848
|  |  | 3 | 停车诱导二期工程首付款 | [10 empty] | 371.6
|  |  | 4 | 停车诱导二期工程设计费首付款 | [10 empty] | 7.8
|  |  | 5 | 停车诱导二期工程设计费设计费（支付至80%） | [10 empty] | 23.4
|  |  | 6 | 停车诱导二期工程预算助审费 | [10 empty] | 3.4738
|  |  | 7 | 停车诱导二期工程款（支付至1303.392万元的80%） | [10 empty] | 671.1136
8
9
10
……
|  |  | 合计 | / | [10 empty] | 1085.6605
四 . 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  | 建成功能完善的城市公共停车信息服务平台，通过汇聚路内外停车数据，实现停车诱导信息发布、泊位资源使用的统计分析、停车便捷支付等功能；建成泉州市中心城区四横五纵所围九条主干道及其衍生道路路内泊位数据采集与停车诱导系统外场设备，与公共停车信息服务平台一起实现泉州市中心城区四横五纵所围九条主干道及其衍生道路区域的可用泊位诱导，要求泊位数据采集覆盖率达100%，泊位数据准确率达98%，诱导信息发布准确率达98%。
| 长期目标 |  |  | 项目建成后，将为交通领域的决策创造一个基础数据平台，为城市交通建设、管理和运营服务。此外，依托强大的数据资源，在实时路况信息发布、停车场信息发布等方面进行示范，为市民出行提供丰富、便捷的交通信息服务。
五 . 项目绩效目标完成情况 | 目前，已完成中心市区公共停车诱导暨宝洲街示范工程的建设及验收，正在进行项目结算；二期项目已完成7个主干道（津淮街-新门街、丰泽街-打锡街、东湖街-西街、刺桐路、田安路、中山北路、新华路）的公共停车诱导建设及验收工作，为避免工程建设浪费，拟待有轨电车工程建完后再补充建设温陵路及泉秀街公共停车诱导。
六 . 项目绩效指标体系 | 指标 | [5 empty] | 评分标准 | [7 empty] | 分值 | 实际得分
| 1、绩效目标管理情况 | [13 empty] | 20
| （1）绩效目标设定情况 | [5 empty] | 目标明确，能定量化4分；目标明确，不能定量化2分；目标不明确0分。 | [7 empty] | 4 | 4
| （2）绩效目标执行情况 | [5 empty] | 执行较到位4分；执行不到位0分 | [7 empty] | 4 | 4
| （3）绩效目标完成情况 | [13 empty] | 12
| A.目标完成率 | [5 empty] | 完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为4分；低于80%为0分 | [7 empty] | 8 | 6
| B.目标完成质量 | [5 empty] | 项目完成后是否达到预期效果或验收合格，达到或合格4分；未达到或不合格0分。 | [7 empty] | 4 | 4
| 2、组织管理情况 | [13 empty] | 10
| （1）管理制度保障 | [5 empty] | 项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得5分，一项不符合得3分，都不符合不得分。 | [7 empty] | 5 | 5
| （2）支撑条件保障 | [5 empty] | 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。 | [7 empty] | 5 | 5
| 3、资金管理情况 | [13 empty] | 10
| （1）资金到位情况 | [5 empty] | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，2分；到位率<100,0分 | [7 empty] | 2 | 2
| （2）资金支出进度 | [5 empty] | 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，3分；<90%,0分 | [7 empty] | 3 | 0
| （3）资金使用合规性 | [5 empty] | 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，符合3分；不符合0分。 | [7 empty] | 3 | 3
| （4）会计核算情况 | [5 empty] | 会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时2分；基本完整及时1分；不完整及时0分。 | [7 empty] | 2 | 2
六 . 项目绩效指标体系 | 4、项目产出与效果情况 | [13 empty] | 60
| （1）实际产出数量 | [13 empty] | 8 | 8
| A.二、三级诱导屏 | [5 empty] | 101套
| B.控制器 | [5 empty] | 100台
| C.车辆检测识别设备（地磁） | [5 empty] | 1065套
| （2）实际产出质量 | [13 empty] | 8 | 8
| A.质量保证规划 | [5 empty] | 质量保证规划是彻底地审查合同的内容，界定质量保证评估的项目、执行质量保证评估所需的资源及技术，并制订一套质量保证计划。
| B.质量评估 | [5 empty] | 质量评估在于确保项目所有功能、性能指标均达到设计要求和整个系统工程进展均按照计划执行。
| C.质量记录 | [5 empty] | 质量记录为依合同要求，制作并维护执行质量保证任务的记录。
| （3）经济效益 | [13 empty] | 12 | 10
| A.信息共享、交通信息利用率提高所产生的经济效益 | [5 empty] | 通过本项目的实施，实现泉州市停车信息的汇聚和共享，提高管理部门管理效率，减少人工和办公等方面的支出，从而获取经济效益。
| B.节约乘客出行成本产生的经济效益 | [5 empty] | 通过本工程信息化配套的个性化停车泊位信息发布，可以减少乘客的泊位寻找时间，节省的时间直接体现在出行成本的降低和运输效率的提高，最终体现在社会生产效益提高而获得的经济效益。
| C.提高其他社会资源的利用率，增加经济效益 | [5 empty] | 通过本项目的实施，增加了停车资源的利用率，规范交通秩序，减少违法停车数量，进而增加经济效益。
| （4）社会效益 | [13 empty] | 12 | 10
| A.实现停车信息的汇聚和共享，便于相关部门对停车管理 | [5 empty] | 泉州市中心市区公共停车诱导及宝洲街停车诱导系统建设，实现停车信息的汇聚和共享，使得交管部门能够更全面的掌握停车状态。
| B.均衡路内外泊位，缓解动静态供需矛盾 | [5 empty] | 通过泊位的信息采集和路内外泊位诱导，均衡路内外停车泊位，引导出行者合理就近选择停车泊位。提高路外停车泊位利用率和路内泊位停放周转率，缓解动静态供需矛盾，保障道路交通畅通。
| C.个性化信息发布，提高民众出行满意度 | [5 empty] | 个性化的停车信息发布，使公众方便掌握停车信息，合理安排出行，提高民众出行的满意度和舒适度。
| D.节能减排，减少对环境的污染 | [5 empty] | 合理的停车泊位诱导，有效降低车辆不必要的绕行寻找停车位时间，降低废气排放，减少油料损耗，减少对环境的污染。
| （5）环境效益 | [13 empty] | 12 | 12
| A.降低尾气排放，改善环境 | [5 empty] | 通过传感器获取停车数据，对这些数据进行加工处理，可通过交通诱导屏、手机和网站实时发布，行驶中的车辆可通过诱导信息迅速找到车位，准备开车前往市中心的车主可通过手机和网站了解停车位情况，遇到繁忙时间，可主动放弃开车，采用绿色的公共交通工具出行，从而降低尾气排放，改善环境。
| B.停车管理实现高效、环保 | [5 empty] | 车主可以在任一时刻、城市道路容许停车的任一地点上，利用现代化的各种通信手段以最快捷、最简便的方式获取所有与停车相关的信息，如时间、地点、费率和费用等。为提高车位使用率奠定了基础，满足了城市道路交通管理的有效需求，改善了城市道路的交通枢纽，使城市静态交通管理朝着更加和谐的方向发展，为城市综合管理依托于电子信息平台的管理树立了典范。
C.
| （6）可持续影响 | [13 empty] | 4 | 4
| A.本项目的建设将全面提高泉州市行车停车诱导的科技创新水平和交通信息中心的整合集聚效益，大力提升泉州市的现代化交通管理和服务水平，成为展示泉州市创新的科技发展实力的标志性工程之一。 | [5 empty] | 泉州市中心市区公共停车诱导暨宝洲街示范工程是泉州智能交通的重要组成部分和核心内容。进行泉州市中心市区公共停车诱导暨宝洲街示范工程建设，对进一步提升泉州市交通建设管理水平，增强交通决策科学性是十分必要且迫切的。 工程建成后，将为交通领域的决策创造一个基础数据平台，为城市交通建设、管理和运营服务。此外，泉州市中心市区公共停车诱导暨宝洲街示范工程将依托强大的数据资源，在实时路况信息发布、停车场信息发布等方面进行示范，为市民出行提供丰富、便捷的交通信息服务。
B.
C.
| （7）服务对象满意度 | [13 empty] | 4 | 3
| A.缓解拥堵 | [5 empty] | 通过透明的诱导信息，让用户实时了解，指引用户出行方式，有效解决交通拥堵和停车难问题。
| B.提高周转率 | [5 empty] | 对停车泊位进行收费，利用价格杠杆作用，可以有效降低用户的停车时间，从而提高车位周转率。
| C.公众服务人性化 | [5 empty] | 改善了城市道路车辆临时停车状况，有效发挥城市道路综合管理职能，充分利用现有的各项社会资源和社会信息化系统资源，使车辆从动态到静态的停车流程做到有序畅通。实现智能化的信息管理，使城市市政道路综合管理走上阳光之路，从而降低了城市道路的虚假拥塞和交通事故的发生率，也降低了车辆对城市环境所造成的大气污染。
| 总分(100分) | [5 empty] | 90
| 备注 | [5 empty] | 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标，各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标，并设定评分标准和分值（可参考绩效评价指标体系及使用指南）。
七、绩效评价结论 | 项目评价等级 | □优秀 √良好 □合格 □不合格
备注：自评分数S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60
| 专 家 组 | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务 |  | 职称 | 签字
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 单位名称： （公章）
机构负责人（签字）： 年 月 日
中介机构或专家组意见
项 目 单 位 意 见
单位负责人（签字）： 年 月 日
市直预算单位意见
单位负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人签名：吴兆元 | [9 empty] | 联系电话：13506090536